Новгородская область

Боровичский район

### АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНЧАНСКО-СУВОРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.10.2022 | № 68 |
| --- | --- |

с.Кончанско-Суворовское

- Об   утверждении  муниципальной Программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом Кончанско-Суворовского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и усиления противопожарной защиты объектов и населения на территории сельского поселения, сокращения количества пожаров, материальных потерь и гибели людей при пожарах, Администрация Кончанско-Суворовского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации  сельского  поселения от 15.11.2019 № 71 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2020-2022 годы» с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 5. Опубликовать постановление  в бюллетене  «Официальный вестник Кончанско-Суворовского сельского поселения»,  разместить на официальном сайте администрации поселения  в сети  Интернет.

- Глава сельского поселения                                                        Т.М.Воробьева

- Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения

от 00.00.2022 №

Муниципальная программа

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кончанско-Суворовского сельского поселения

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация  сельского поселения, уполномоченные специалисты

2.Соисполнители муниципальной программы:

отдел надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам (по согласованию);

организации независимо  от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на территории поселения (по согласованию);

органы территориального общественного самоуправления;

организация, обслуживающая жилищный фонд.

3.Подпрограммы муниципальной  программы (при наличии):

4.Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с федеральным законодательством, ( %) | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Повышение уровня грамотности населения по вопросам пожарной безопасности, (%) | 60 | 70 | 80 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации (человек) | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения, (количество пожаров) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Снижение количества нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности, по результатам проверки отдела надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам (в %) | 30 | 25 | 20 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения (%) | 60 | 70 | 80 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах (количество) | 2 | 2 | 2 |

5.Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 годы

6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |
| 2024 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |
| 2025 |  |  | 17,0 |  | 17,0 |
| ВСЕГО |  |  | 51,0 |  | 51,0 |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения должна обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной безопасности, уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения, снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах; усилить противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения; снизить количество нарушений требований пожарной безопасности гражданами и организациями.

Характеристика текущего состояния  соответствующей  сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели  развития государственной политики в указанной сфере

Правовую основу для разработки муниципальной программы составляют Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Устав Кончанско-Суворовского сельского поселения.

Необходимость принятия настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что обстановка с пожарами на территории Российской Федерации и тяжесть последствий от них остается напряженной. Огнем уничтожаются различные строения, жилые помещения, люди остаются без крова, наносится серьезный ущерб социальной сфере. В связи со  вступлением в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» возросли требования к обеспечению пожарной безопасности и ответственность за их нарушение.

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории  сельского поселения вызывает озабоченность, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. Все населённые пункты сельского поселения не обеспечены нормативным временем прибытия подразделений пожарной охраны.

Основными причинами пожаров являются:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования;

-  нарушение правил безопасности при эксплуатации печей;

-   неосторожное обращение с огнем.

К числу объективных причин, обуславливающих  напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых   механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы   управления  пожарной  безопасностью в поселении. Создание в приемлемые сроки условий для снижения показателей пожарного риска и ущерба во всех сферах  жизнедеятельности. С   учетом существующего уровня риска пожаров в  поселении эффективное  обеспечение пожарной безопасности может быть достигнуто путем  концентрации  необходимых  ресурсов на приоритетных направлениях  с  использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета Кончанско-Суворовского сельского поселения.

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы в 2023 – 2025  годах составляет  51,0 тыс. рублей.

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств   бюджета Кончанско-Суворовского сельского поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения о бюджете Кончанско-Суворовского сельского поселения  на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет ответственное должностное лицо Администрации Кончанско-Суворовского  сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации Кончанско-Суворовского  сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с  заместителем Главы администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и совершенствова-ние муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.1.1 | без финанси- рования | - | - | - |
| 1.2. | Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд, органы ТОС | 2023-2025 | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | -«- | - | - | - |
| 1.3. | Разработка и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | -«- | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. | Организация в установленном порядке информирования населения в средствах массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 | без финанси-рования | - | - | - |
| 2. | Задача. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | Администрация поселения муниципальные учреждения | 2023-2025 | 1.2.1 | без финанси-рования | - | - | - |
| 2.2. | Организация проведения работы по оборудованию муниципальных учреждений средствами пожарной автоматики, в том числе по огнезащитной обработке сгораемых конструкций объектов с массовым пребыванием людей | Администрация поселения муниципальные учреждения | 2023-2025 | 1.2.1 | -«- | - | - | - |
| 2.3. | Организация и проведение работ по проверке противопожарного состояния многоквартирных жилых домов, жилых помещений муниципального жилищного фонда | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд | 2023-2025 | 2.1.1. | -«- | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Проведение необходимых ремонтов систем электроснабжения и печного отопления в жилищном фонде | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд | 2023-2025 | 2.1.1. | без финанси-рования |  |  |  |
| 3. | Задача. Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрации поселения | 2023-2025 | 1.3.1 | бюджет сельского поселения | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.1.1. | Организация проведения работ по подготовке собственных, прилегающих, закрепленных и дворовых территорий к пожароопасному периоду | Администрация поселения, руководители организаций всех форм собственности, органы ТОС, население | 2023-2025 | 1.3.1 | без финанси-рования | - | - | - |
| 3.1.2. | Организация проведения работ по очистке и устройству новых источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.3.1 | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Приобретение средств пожаротушения, содержание техники (уплата налогов, технический осмотр, страхование) | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.3.1 | бюджет сельского поселения | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.2. | Организация и обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | Администрация поселения | 2023-2025 | 1.3.1 | без финанси-рования | - | - | - |

Финансово - экономическое обоснование

- муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| Наименование мероприятия программ | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуата-ционные расходы, возникающие в результате реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение средств пожаротушения, содержание техники | Средства бюджета сельского поселения | См=(Стех.осм.+Сстрах)х2 х N См – стоимость проведения мероприятия; Стехосм – стоимость технического осмотра пожарного а/м - 1000 р.; Спс - стоимость страхования ОСАГО – 6000 р.; 2 – количество пожарных а/м Транспортный налог 6 000 р N – количество мероприятий на 2023-2025 гг. - 3 См=(1000+6000+ 6000)х 2х 3=42 000 Приобретение средств пожаротушения в год- 3000 3000х3=9000 | Всего: 78000 руб. В том числе по годам: 2023 – 17 000 руб. 2024 – 17 000 руб. 2025 – 17 000 руб. | нет |